##### 24 NOVEMBRE 1997
PLAN NATIONAL DE PASSAGE À L'EURO

## Le plan de passage pour
le système bancaire et financier

Le passage à l'euro du système bancaire et financier français s'opérera en deux temps forts :

1.	le 1er janvier 1999 pour la politique monétaire et de change, l'ensemble des marchés de capitaux et les systèmes de paiement et de règlement correspondant à ces marchés ;

2.	le 1er janvier 2002 pour la fin du basculement des opérations bancaires de détail et pour l'introduction des billets et pièces en euro (puis le retrait des billets et pièces en franc).

Afin de faciliter la préparation des différents acteurs et, notamment, de permettre l'engagement des investissements nécessaires à la préparation de la première échéance majeure (1er janvier 1999), un " Schéma de place bancaire et financier " a été publié en février 1997 par le Groupe de concertation de place sur le passage à l'euro (note 1). Ce schéma de place définit les principes, décisions et orientations devant régir le passage à l'euro des activités bancaires et financières. Des cahiers des charges (note 2), élaborés par l'AFECEI (note 3), définissent les modalités pratiques de ce passage.

Un suivi détaillé de la mise en oeuvre du schéma de place bancaire et financier et une mise à jour permanente des cahiers des charges sont assurés sous l'égide de l'AFECEI et du Groupe de concertation de place sur le passage à l'euro.

Les grandes lignes du schéma de place bancaire et financier sont présentées ci-après. Elles s'inspirent des principes suivants :

·	la place financière de Paris doit être dotée, dès le 1er janvier 1999, de l'ensemble des moyens de paiement lui permettant de s'affirmer comme une des grandes places européennes fonctionnant totalement en euro ;

·	le système bancaire accompagnera ses clients, dans leur passage à l'euro, au rythme qu'ils souhaitent, sur la base du principe " ni interdiction-ni obligation " ; il effectuera les conversions des moyens de paiement dans l'unité, franc ou euro, choisie par le client ;

·	le système bancaire et financier a engagé, d'ores et déjà, les très importants investissements nécessaires ; il les poursuivra jusqu'à la fin de la période transitoire, sans avoir à les concentrer tous sur le début de période, le basculement pouvant se faire de manière progressive, coordonnée et synchronisée au niveau des opérations ;

·	le système bancaire et financier participe activement à l'information de la clientèle ; il forme dès maintenant son personnel.

#### Sommaire :

La politique monétaire et les relations avec la banque de France

1. La définition de la politique monétaire unique

2. La mise en oeuvre de la politique monétaire unique

Les marchés de capitaux

1. Le marché des changes

2. Les marchés monétaire et obligataire, la dette publique et privée

3. Les valeurs mobilières

4. Le MATIF

Les moyens de paiement et les systèmes d'échange et de règlement correspondants

1. Les relations des établissements de crédit avec la Banque de France

2. Les moyens de paiement

3. Les conséquences pour les systèmes d'échange

4. Les assurances

### La politique monétaire et les relations avec la banque de France

#### 1. La définition de la politique monétaire unique

À partir du 1er janvier 1999, les décisions en matière de taux d'intérêt directeurs seront prises par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE), auquel participera le gouverneur de la Banque de France. Conformément au traité, la BCE aura pour objectif principal le maintien de la stabilité des prix. Les taux d'intérêt à court terme seront les mêmes dans l'ensemble des pays de l'Union monétaire.

#### 2. La mise en oeuvre de la politique monétaire unique

L'Institut monétaire européen (IME), chargé des préparatifs de l'instauration de la BCE, a publié, en janvier 1997, un rapport sur le " Cadre opérationnel de la politique monétaire unique ". Ce rapport a été complété par une " Documentation générale" sur les instruments et procédures de mise en oeuvre de la politique monétaire unique, publiée par l'IME en septembre 1997.

L'IME a défini un mode d'organisation décentralisé de la politique monétaire unique : les décisions seront prises par la BCE, la plupart des opérations seront exécutées par les Banques centrales nationales membres du Système européen de banques centrales (SEBC). La Banque de France mettra donc en oeuvre, en France, les décisions de politique monétaire de la BCE.

Dès le 1er janvier 1999 :

·	la Banque de France conduira les opérations de politique monétaire exclusivement en euro. Les opérations liées à la politique de change seront également réalisées en euro par la Banque de France ;

·	les opérations des établissements de crédit avec la Banque de France se feront exclusivement en euro et les comptes des établissements de crédit sur les livres de la Banque de France seront tenus exclusivement en euro ;

·	la Banque de France mettra en oeuvre les instruments de refinancement définis par la BCE. Les procédures actuellement utilisées par la Banque de France devront être adaptées sur certains points (note 4) ;

·	les données transmises à la Banque de France et à la Commission bancaire par les établissements de crédit (pour l'établissement des statistiques monétaires, financières et de balance des paiements aux fins de la politique monétaire unique) seront libellées en euro (note 5). Une modification des pratiques en vigueur en France quant aux délais et au contenu des données pour l'élaboration des données statistiques BAFI (note 6) a été décidée (note 7) ;

·	le compte unique du Trésor à la Banque de France sera tenu en euro ;

·	la comptabilité générale de la Banque de France sera tenue en euro.

### Les marchés de capitaux

#### 1. Le marché des changes

Dès le 1er janvier 1999 :

·	les opérations effectuées par la Banque de France contre monnaies tierces seront exclusivement exprimées en euro. La Banque de France opérera sur le marché des changes, dans le cadre des directives de la BCE, pour les besoins éventuels d'intervention sur le taux de change de l'euro contre monnaies tierces. La Banque de France gérera, pour le compte de la BCE, les réserves transférées à cette dernière et continuera de gérer les réserves de change qui demeureront au niveau national, comme c'est le cas actuellement ;

·	les cotations basculeront en euro sur le marché interbancaire des devises. Les banques offriront des cotations des monnaies tierces contre euro. Elles cesseront, dès le 1er janvier 1999, de coter le franc comme elles cesseront de coter sur les marchés toutes les unités monétaires des pays appartenant à l'Union monétaire ;

·	les établissements convertiront en euro, dans la mesure du possible, les comptes de correspondants libellés en unités monétaires nationales des pays de l'Union monétaire servant à ces règlements ;

·	les contrats de change libellés en écu seront convertis en euro sur la base de un pour un.

#### 2. Les marchés monétaire et obligataire - La dette publique et privée

Dès le 1er janvier 1999 :

·	le Trésor libellera en euro ses nouvelles émissions. La première adjudication en euro aura lieu le 4 janvier 1999 pour les BTF (note 8) et le 7 janvier 1999 pour les OAT (note 9) ;

·	le stock de la dette publique libellé en franc sera converti en euro. Ainsi, la dette existante anciennement libellée en franc ou en écu sera fongible avec la dette nouvellement émise en euro. L'ensemble du stock de la dette négociable de l'État sera libellé en titres de 1 euro pour les emprunts OAT, BTF et BTAN (note 10). Une soulte en espèces, valorisée au prix du marché, sera versée aux porteurs pour compenser l'effet d'arrondissage. Les titres libellés en écu seront convertis au taux de un euro pour un écu. Cette méthode de conversion a été arrêtée en concertation avec les établissements financiers concernés de manière à assurer la sécurité et l'efficacité maximale de cette opération. Il est probable que tous les pays n'utiliseront pas la même méthode. Ceci n'aura aucun impact sur le fonctionnement du marché de l'euro dans la mesure où la conversion ne dure que l'espace d'un week-end ;

·	une disposition législative permettra aux entreprises qui le souhaitent de convertir rapidement en euro leurs titres de créances déjà émis et libellés en franc ;

·	la même technique de conversion s'appliquera pour l'ensemble des titres obligataires, publics et privés ;

·	les usages et règles de la place seront adaptés au nouvel environnement résultant de l'euro. A partir de 1999, la référence PIBOR (note 11) (taux à court terme de 1 mois à 12 mois) sera abandonnée au profit d'un nouvel indice, l'EURIBOR (note 12), commun à l'ensemble de l'Union monétaire et sur lequel seront référencés les nouveaux contrats. Une solution similaire est en cours d'élaboration pour la référence TMP (note 13) (taux au jour le jour). Les contrats en cours faisant référence aux anciens indices continueront de s'exécuter en appliquant ces nouvelles références.

#### 3. Les valeurs mobilières

L'ensemble des marchés d'actions (règlement mensuel, comptant, gré à gré) passera à l'euro pendant le week-end du 1er janvier 1999. Dès le 4 janvier 1999, les actions et valeurs assimilées (titres participatifs, obligations convertibles) seront cotées en euro.

Les obligations étant cotées en pourcentage, le passage à l'euro n'aura pas de conséquence sur l'affichage des cours. Mais les flux financiers seront libellés en euro dès le 1er janvier 1999 comme pour les actions.

Le passage à l'euro interviendra pendant le week-end du 1er janvier 1999 pour l'ensemble des OPCVM (note 14) français antérieurement valorisés dans l'une des monnaies des pays participants. Les flux de souscription/rachat seront transmis à ces OPCVM en euro. La valeur liquidative exprimée en euro sera la valeur liquidative de référence et la seule faisant foi.

Pour toutes les opérations sur titres, la mise en place de convertisseurs chez les intermédiaires (établissements de crédit, etc.) permettra jusqu'à la fin de 2001 de traiter en franc les ordres de la clientèle qui souhaitera rester dans cette unité monétaire.

Dès 1998, par des campagnes d'information et de sensibilisation, les opérateurs bancaires et financiers prépareront les détenteurs de valeurs mobilières aux changements qui interviendront début 1999.

#### 4. Le MATIF

Le MATIF (Marché à terme international de France) offrira au plus tard le 1er janvier 1999 une gamme de produits couvrant l'ensemble de la courbe des taux, dans des conditions permettant de faire bénéficier les futurs contrats euro de la liquidité préexistante des contrats en franc. Après le contrat franc d'échéance 5 ans, lancé en septembre 1997, un contrat euro 3 mois libellé en écu sera proposé, au plus tard au quatrième trimestre 1998, sur des échéances 1999-2003. Un contrat à terme sur les taux d'intérêt en euro, centré sur une échéance de 10 ans, sera lancé au plus tard le 15 septembre 1998.

### Les moyens de paiement et les systèmes d'échange et de règlement correspondants

#### 1. Les relations des établissements de crédit avec la Banque de France

Les opérations entre les établissements de crédit et la Banque de France étant effectuées en euro dès le 1er janvier 1999, les établissements de crédit et les systèmes de paiement se seront dotés, en tant que de besoin, de convertisseurs franc/euro.

Ces opérations transiteront par le système de règlement TBF (Transferts Banque de France), qui fonctionnera exclusivement en euro, dès le 1er janvier 1999.

#### 2. Les moyens de paiement

Le cadre juridique européen retient la notion de fongibilité entre les unités monétaires nationales et l'euro. Cela permet de faire automatiquement les conversions nécessaires à l'imputation sur un compte bancaire en franc d'opérations en euro et réciproquement. Ainsi un client ne sera pas obligé d'avoir un compte en franc et un compte en euro pour pouvoir remettre par exemple des chèques en franc et en euro. L'interface entre les flux en franc et ceux en euro sera assurée, pendant la période transitoire, par la mise en place de convertisseurs situés principalement dans les établissements de crédit ou chez les donneurs d'ordre eux-mêmes.

Dès le 1er janvier 1999, l'ensemble des moyens de paiement tant matérialisés (chèque, TIP (note 15)) que dématérialisés (virement, lettre de change relevé, avis de prélèvement, télépaiement) pourra être émis en euro à la demande de la clientèle.

S'agissant des moyens de paiement matérialisés et afin d'éviter tout risque de fraude et d'erreur, les établissements de crédit ont décidé la création de formules spécifiques en euro qui pourront être proposées aux clients. Ainsi les chèques en euro auront-ils des caractéristiques matérielles différentes des chèques en franc.

Le passage à l'euro n'impose pas la distribution de nouvelles cartes bancaires à la clientèle qui pourra utiliser dès 1999 le franc comme l'euro pour ses paiements par carte au fur et à mesure que les logiciels des terminaux de paiements auront été modifiés.

Les paiements transfrontières pourront être libellés en euro dès le 1er janvier 1999. Il est néanmoins probable que les unités monétaires nationales des pays de l'Union monétaire continueront à être en partie utilisées jusqu'à la fin 2001 pour les opérations courantes.

À partir du 1er janvier 2002, l'ensemble des comptes en unités monétaires des pays participants devra être libellé exclusivement en euro.

#### 3. Les conséquences pour les systèmes d'échange

Les systèmes de paiement interbancaires sont en cours d'aménagement afin de permettre, dès le 1er janvier 1999, l'acheminement des opérations en euro.

Dès le 1er janvier 1999 :

·	le système TARGET (note 16) reliera les systèmes nationaux de paiement de gros montants. Il permettra l'exécution et l'acheminement des paiements de montant élevé nécessaires à la transmission efficace de la politique monétaire unique et à l'existence d'un marché monétaire unifié de l'euro. Il fonctionnera exclusivement en euro ;

·	le système à règlement brut en temps réel TBF (note 17), fonctionnant exclusivement en euro, constituera le point d'accès à TARGET pour la France ;

·	le système de compensation des opérations interbancaires de gros montants - SNP (Système net protégé), l'ensemble des systèmes de règlement-livraison de titres, de gros et de détail, fonctionneront exclusivement en euro. Les chambres de compensation du groupe Société des Bourses Françaises et de MATIF S.A. adopteront également l'euro comme monnaie de règlement.

Durant toute la période transitoire, le système SIT (Système interbancaire de télécompensation), véhiculant les paiements de masse par prélèvement, virement, TIP, effet de commerce et carte bancaire, pourra transmettre aussi bien les opérations libellées en franc que celles libellées en euro. Les opérations libellées en euro seront, dans un premier temps, converties en franc et spécialement identifiées.

Les chèques en euro seront échangés et compensés, dans un premier temps, à Paris. Ils seront ensuite échangés sur l'ensemble du territoire dans les conditions interbancaires applicables aux chèques en franc.

A compter du 1er janvier 2002, les systèmes interbancaires, principalement installés pour les opérations de détail, qui n'auraient pas encore basculé à l'euro, le feront suivant des modalités qui sont en cours d'élaboration.

### Les assurances

Les sociétés d'assurances ont exprimé leur intention d'offrir, dès le 1er janvier 1999, une version en euro d'au minimum un contrat par grande catégorie d'assurance, tant pour les risques d'entreprises que pour l'assurance des particuliers. Elles accepteront, au moins en assurance dommage, les demandes de gestion en euro de contrats en franc existants (un formulaire type destiné à éviter la réécriture de chaque contrat a été élaboré à cet effet).

Le principe général de la continuité juridique des contrats s'appliquera aux contrats d'assurance : les contrats seront automatiquement convertis du franc en euro, au taux de conversion officiel, comme dans les autres domaines, à compter du 1er janvier 2002.

Pendant la période transitoire, la Commission de contrôle des assurances devrait accepter soit le franc soit l'euro lors de la remise des états de contrôle (ce qui rend nécessaire une modification des dispositions correspondantes du Code des assurances).

### Notes

(1) Groupe de concertation de place sur le passage à l'euro, Schéma de place bancaire et financier, février 1997, Banque de France, AFECEI.

(2) AFECEI " Passage à l'euro. Modalités pratiques bancaires et financières ", février 1997.

(3) Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

(4) Pour plus de détails, notamment sur ces adaptations, voir " La politique monétaire unique en phase III : présentation résumée et conséquences pour la Banque de France ", Banque de France, bulletin mensuel, octobre 1997.

(5) Comme les chiffres du commerce extérieur, les chiffres de balance des paiements seront publiés en franc et en euro à partir des résultats de janvier 1999.

(6) Base des Agents Financiers.

(7) Commission bancaire, instruction 97-01 du 27 mars 1997 " relative aux documents destinés à la Commission bancaire en phase III de l'Union économique et monétaire.

(8) Bons du Trésor à taux fixes et intérêts précomptés.

(9) Obligations assimilables du Trésor

(10) Bons du Trésor à taux fixes et intérêts annuels

(11) Paris Interbank Offered Rate

(12) Euro Interbank Offered Rate

(13) Taux moyen pondéré

(14) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières

(15) Titre interbancaire de paiement

(16) Trans European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System (Système européen de transfert express automatisé à règlement brut en temps réel)

(17) Transferts Banque de France, système auquel les établissements accèdent par l'intermédiaire de la plate-forme gérée par la Centrale des règlements interbancaires

© Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, 11/97