#### INFORMATIQUE JANVIER 1997

# La démarche informatique

## Sommaire

### Introduction

Le passage à l'euro va transformer les systèmes informatiques dans les entreprises et les Administrations. Plus qu'une opération de conversion mathématique, il va bouleverser les systèmes actuels de transactions financières, et nécessiter dès le 1er janvier 1999 un suivi précis des premiers échanges en euro avant l'abandon du franc prévu au plus tard en 2002.

Sous l'impulsion de la Mission de Préparation des Administrations Publiques à l'euro (mission Euro), les ministères ont en 1996 pris progressivement conscience de l'importance du chantier à entreprendre. Dès janvier 1996, les services informatiques du Ministère de l'Économie et des finances ont constitué un groupe de travail afin de planifier leurs travaux communs concernant notamment la comptabilité de l'État et l'exécution du budget tant en recettes qu'en dépenses.

Très rapidement, la Mission Euro a largement diffusé un premier ensemble de documents d'information et de sensibilisation sur les enjeux informatiques et a mis en place un groupe permanent de travail interministériel. Le ministère de l'Équipement, du Logement, des Transport et du Tourisme a déjà lancé une vaste enquête auprès de ses services tandis que l'Administration centrale du ministère de l'Économie et des Finances a réalisé une étude d'impact exhaustive de ces projets et en a dressé une cartographie très détaillée.

A la demande de la Mission Euro, les Ministères devront, dès le premier semestre 1997, généraliser cette démarche, établir des scénarios stratégiques et techniques d'évolution de leurs systèmes d'information et programmer les premières conversions les plus urgentes.

Parallèlement, les sociétés d'ingénierie et de services informatiques (SSII) ont développé une forte expertise pour conseiller et assister l'ensemble des acteurs économiques du pays. Cette expérience acquise notamment dans le secteur des banques et de la grande distribution concerne non seulement la remise à niveau des programmes et le remplacement de solutions obsolètes mais aussi la réflexion plus large sur l'impact de cette mutation sur l'ensemble des systèmes d'information.

Compte tenu de l'ampleur des tâches à entreprendre et de la brièveté des délais, les Administrations et le SYNTEC, syndicat professionnel représentatif des SSII et des éditeurs, ont décidé, dans un souci d'exemplarité, de gain de temps et de recherche d'économies d'échelle, de se réunir très régulièrement afin d'une part de se tenir mutuellement informé des réflexions et des expériences déjà engagées et, d'autre part, d'organiser des actions communes d'intérêt général.

C'est dans ce cadre qu'un groupe mixte de réflexion a élaboré le présent fascicule sur la démarche à entreprendre pour la préparation du passage à l'euro. A vocation pédagogique et pragmatique, ce guide s'attache à donner un ensemble de définitions et de références communes des tâches à réaliser en distinguant quatre étapes : l'approche globale, l'étude d'impact, le plan d'action et la mise en oeuvre.

La lecture du titre "la démarche informatique" ne doit pas laisser penser que ce document ne s'adresse qu'aux seuls informaticiens pour les aider dans leur approche technique.

En effet, compte tenu des fortes implications fonctionnelles et souvent organisationnelles de cette opération il est de la responsabilité du "maître d'ouvrage", au niveau donc des directeurs, de se préoccuper à la fois de la coordination des opérations qui devront être lancées, de leur suivi en cours de réalisation et des conditions de leur intégration dans une stratégie plus large.

De même, les aspects touchant notamment la sensibilisation, la communication, la formation sont du ressort de cette responsabilité ainsi que les arbitrages et les solutions alternatives qu'il faudra décider en cas de difficultés inattendues ou de conflits d'intérêts.

Mais si le passage à l'euro constitue une opération difficile (les délais très rapprochés, la multitude des applications concernées, l'imbrication et le maillage des chaînes de traitement, le manque de précision de la demande notamment pour la règle des arrondis) il peut aussi représenter une réelle opportunité pour adapter une organisation, supprimer ou alléger des applications sans grande utilité, revoir un développement spécifique en faveur de solutions générales, examiner la compatibilité des programmes pour passer l'an 2000, rechercher des solutions communes et standardisées et réaliser ainsi des économies d'échelles.

Pour relever ce défi technique et organisationnel inédit dont la réussite est impérative, nous invitons l'ensemble des responsables concernés à mobiliser et à coordonner dès à présent sous leur autorité directe toutes les ressources utiles et compétentes.

### La démarche informatique

1. L'approche globale

Les échéances du passage à l'euro en 1999 pour les premières transactions et 2002 au plus tard pour l'abandon du franc vont provoquer une forte juxtaposition des charges de travail pour tous les acteurs concernés par les systèmes informatiques (utilisateurs, programmeurs, formateurs, ...) et générer à l'évidence des difficultés importantes pour l'organisation des travaux. En outre, la coïncidence de dates avec le changement de siècle, rend très souhaitable au titre de l'économie d'échelle, la conduite en parallèle de certaines tâches (étude technique, cartographie des programmes, ...). L'indispensable anticipation et l'optimisation des ressources disponibles nécessiteront donc une première approche globale de l'ensemble du projet. En fonction des organismes, cette approche pourra prendre deux formes complémentaires :

1. Une étude stratégique Pour de nombreuses entreprises ou organismes, le passage à l'euro est l'occasion de développer une nouvelle politique. Pour la banque ou la grande distribution, il s'agira par exemple d'élargir sa clientèle ou de développer de nouvelles prestations. Pour les administrations et pour les collectivités locales, l'euro peut offrir l'opportunité d'ouvrir de nouveaux services à l'usager, par exemple dans les secteurs du tourisme ou du contrôle de la concurrence. L'étude stratégique clarifie ces orientations et prépare l'adaptation des systèmes informatiques non seulement pour tenir compte de la contrainte de l'euro mais surtout pour favoriser le développement de cette nouvelle politique (par la mise en place d'un échange de données informatisées, par exemple).

2. L'étude des enjeux organisationnels Elle a quant à elle pour objectif, la prise de conscience de l'ensemble des implications, induites par le passage à l'euro, sur les ressources des structures (ministères et organismes " satellites "). Il s'agit de préparer par une démarche participative, le dispositif d'intervention qui permettra à chaque maître d'ouvrage ou décideur de piloter et coordonner dans les meilleures conditions, l'ensemble des travaux en garantissant la continuité et la qualité du service rendu.

L'approche globale conduit notamment à opérer un premier classement a priori des applications de l'organisme selon trois catégories au regard des effets de l'euro : les systèmes jugés cruciaux (exemples : paie, comptabilité), ceux considérés comme sensibles et les autres.

Chaque organisation doit en outre dans ce cadre mettre en place les structures et les outils de pilotage technique et fonctionnel de l'ensemble des tâches à entreprendre : comité directeur ou équivalent , chef de projet, dispositif de circulation rapide d'information, planification des travaux.

L'avantage majeur de cette démarche est de sensibiliser dès l'origine non seulement les responsables informaticiens mais aussi la maîtrise d'ouvrage et d'obtenir rapidement une première appréciation fiable de la sensibilité des applications et des difficultés potentielles de planification des travaux. Au-delà de cette première démarche, il s'avère indispensable, afin d'éviter toute mauvaise surprise, d'approfondir et d'évaluer en détail l'ensemble du patrimoine informatique de l'organisation. C'est l'objet de l'étude d'impact.

2. L'étude d'impact

Définition :

L'objectif de l'étude d'impact est d'établir un diagnostic fonctionnel et un diagnostic technique détaillé de chaque application et plus généralement de chaque système d'information mis en oeuvre. Il s'agit de dresser un état précis des lieux, d'identifier l'ensemble des programmes et des données susceptibles d'être impactés par le passage à l'euro, de mesurer les difficultés, les contraintes et les impératifs de cette évolution inéluctable et de proposer des scénarios opérationnels de transformation de l'ensemble des systèmes actuels d'information. L'étude d'impact permet non seulement de recenser au sein des systèmes informatiques existants les éléments fonctionnels qui pourront être concernés par le passage à l'euro mais aussi de mesurer les conséquences sur l'environnement de travail des utilisateurs.

Une étude d'impact complète comportera trois volets :

1. le diagnostic fonctionnel, avec l'objectif d'étudier le contexte fonctionnel de chaque application et son environnement d'organisation, caractérisés généralement par les flux d'information, les règles de gestion, les contraintes réglementaires et les échanges périodiques avec d'autres systèmes d'information interne ou externe à l'organisme. Cette démarche débouche concrètement sur une cartographie fonctionnelle des systèmes d'information.

2. le diagnostic technique, qui recense avec précision les composants de chaque programme (code source, langages, progiciels, volumétrie, documentation,....) et repère systématiquement les données financières et les traitements associés, en analysant leur comportement potentiel sous l'effet du passage à l'euro. Le résultat principal de ce diagnostic est l'établissement d'une cartographie technique des systèmes d'information.

3. les scénarios, qui devront présenter et argumenter auprès des décideurs les diagnostics fonctionnels et techniques et proposer des stratégies multiples d'évolution (conversion, abandon, réécriture, recours à un progiciel, ...) en tenant compte des contraintes fortes de calendrier, de ressources humaines disponibles, de moyens matériels et de coûts financiers.

Le passage à l'euro imposera de nouvelles obligations qu'elles soient réglementaires ou induites par les échanges avec d'autres systèmes d'informations, en particulier dans le domaine comptable (exemples : liens avec les systèmes de comptabilité de l'État ou de suivi d'exécution de la dépense au plan local et central).

Un premier objectif du diagnostic sera donc :

D'établir le périmètre des domaines d'applications en terme de nombre d'utilisateurs, de nombre de sites géographiques et de structures concernées (niveau central et déconcentré, organisme sous tutelle,...).

D'identifier les contraintes fonctionnelles intrinsèques de chaque application ou domaine applicatif, conditionnées par le passage à l'euro.

De caractériser précisément les flux d'information (nature et modalité d'utilisation des données, émetteur et destinataire).

D'étudier les liens inter-applications et les interfaces avec d'autres bases de données ainsi que les règles de gestion associées (sécurité, périodicité et modalités de mise à jour, ...).

De mesurer la dépendance et les difficultés a priori qu'entraînent l'interface et l'échange avec d'autres systèmes d'information interne ou externe (liens entre ministères, avec des organismes publics, des banques, des entreprises, des particuliers).

De mesurer le risque pour chaque application en fonction de la sensibilité à la variable euro et du cycle de vie du système d'information.

Le diagnostic fonctionnel doit être également l'occasion d'étudier les conséquences du passage à l'euro pour l'utilisateur dans son environnement direct quotidien. En effet, celui-ci sera particulièrement attentif à l'aspect des écrans et des restitutions, pour lequel il pourra souhaiter de nouvelles représentations (exemple : double libellé en franc et en euro d'un mandat ou d'une fiche de paie, ...).

Plus généralement, il s'agira bien au-delà de la continuité technique minimale indispensable des programmes informatiques, de garantir la qualité de service rendu aux utilisateurs finaux.

Au terme du diagnostic fonctionnel, sera établie une cartographie fonctionnelle des systèmes d'information.

La cartographie fonctionnelle d'un système d'information:

C'est la représentation des différentes fonctions des applications et de leurs flux d'échanges, regroupés en domaines d'informations cohérents.

Le diagnostic technique

Le diagnostic technique est de la responsabilité des informaticiens. Il consiste à analyser précisément les composants techniques de chaque application. Cette description doit être suffisamment détaillée pour localiser les travaux de conversion ou de réécriture à entreprendre et pour permettre l'estimation de la charge de travail correspondante. Le diagnostic technique comprendra deux phases.

La première phase est un processus d'inventaire et de recensement des éléments suivants :

- La nature des composants en distinguant les logiciels, les progiciels, les systèmes de gestion de base de données (SGBD), les outils de développement en précisant notamment le recours aux ateliers de génie logiciel (AGL), les langages de programmation.

- Les éléments d'infrastructures techniques : nombre de postes de travail, unités centrales, systèmes d'exploitation, plate-forme de développement,.....

L'architecture logicielle de l'application : client/serveur, transactionnel, bureautique monoposte ou personnelle, infocentre, ...

- Le descriptif de certains automates spécifiques : distributeur de billets et de monétique, caisses enregistreuses, cartes à mémoire, ...

- Les protocoles techniques de communication et d'échanges d'information (EDI, Internet, réseau privé, ...) et l'identification des responsables de la définition et des modifications de ces liens et interfaces.

Pour chaque application, il conviendra en outre d'établir une évaluation volumétrique précise du nombre d'états en entrée/sorties, des fichiers de données, des écrans ou des lignes de programmes. L'inventaire conduira également à un repérage du code source et à un descriptif des données, des traitements ainsi que des conditions d'exploitation.

Enfin, lors du diagnostic technique, il sera indispensable de mener, avec le concours du chef de projet concerné, une revue de la documentation technique et d'utilisation de l'application. Il s'agira d'évaluer la maîtrise et la connaissance technique interne de l'application (dépendance vis à vis de tiers, identification des experts connaissant les composants spécifiques, ...) l'état de la documentation disponible et la pertinence des guides utilisateurs ou des autres supports d'accompagnement.

Lorsque le projet fait appel à un progiciel, il conviendra en outre d'en recenser les caractéristiques suivantes :

- Nom, coordonnées et nationalité du fournisseur et de l'éditeur.

- Nature des engagements juridiques du fournisseur sur les évolutions fonctionnelles et techniques du progiciel.

- Système d'exploitation et compatibilité des outils mis en oeuvre.

- Existence de développements personnalisés ou spécifiques.

- Date de disponibilité des futures évolutions, prix et garantie du client.

- Capacité du fournisseur à tenir ses engagements : taille, actionnariat, stratégie par rapport au progiciel concerné, qualité du support technique.

La deuxième phase, beaucoup plus lourde, d'établissement du diagnostic technique consistera à repérer systématiquement dans l'ensemble des programmes et des traitements les données financières (zone montant) qui seront affectées par le passage à l'euro. Par souci évident d'économie, cette revue ou "scannérisation" exhaustive du code source pourra être réalisée simultanément pour le repérage des zones "dates" indispensables pour préparer le passage à l'an 2000.

Le but est de localiser les éléments pouvant être concernés (montants, calculs de devises,...) dans tous les composants logiciels et les interfaces du système d'information. Pour cela, tous les types de "sources" (programmes, copy, JCL, écrans, états,.....) sont rangés dans des structures de répertoires adaptées. Une analyse est alors faite (manuelle ou semi-automatique) avec les responsables des applications concernées. A la fin de cette deuxième phase la totalité des éléments "suspects" est localisée et qualifiée au plan de l'impact de l'euro.

Une des principales difficultés pour mener au mieux cette opération, est de pouvoir reconstituer, pour chaque application, un environnement homogène et cohérent des données et des traitements. En effet, au cours du cycle de vie des applications, les nombreux aménagements peuvent apporter une grande différence entre l'environnement de développement et celui d'exploitation (programme qui n'est plus utilisé, différentes versions, existence de langage intermédiaire, générateur spécifique et plus ou moins caché d'état ou d'écran,...). Il conviendra donc d'être particulièrement vigilant notamment pour les applications les plus anciennes.

A l'issue de cette démarche, par application spécifique ou par progiciel, on procédera à des regroupements par lots des composants homogènes (exemples : fichiers communs de personnel, programmes d'édition ou de mise à jour, ...) facilitant la recherche de solution technique plus globale de conversion.

Le résultat concret du diagnostic technique prend la forme d'une cartographie technique des systèmes d'information.

La cartographie technique d'un système d'information:

C'est la représentation des divers composants du système avec leurs couplages, regroupés en sous-systèmes dont l'évolution est indépendante.

Dans l'hypothèse d'un nombre important de chaînes applicatives à modifier, il pourra s'avérer très utile de constituer un référentiel technique de suivi de l'ensemble des opérations. Construit à partir des éléments sources collectés sur les systèmes d'information lors du diagnostic technique (tables, données, script, ...), il pourra favoriser l'assistance semi-automatisée à la modification des programmes et la maîtrise des versions successives de logiciels.

Les référentiels multi-systèmes disposent généralement d'une interface graphique et donnent une vision globale de l'ensemble des opérations. Il existe également des référentiels dédiés à un environnement d'exploitation (exemples DB2, Cobol,....) qui peuvent s'avérer performants pour des opérations répétitives.

La cartographie

A titre indicatif, la cartographie pourra utilement comprendre pour chaque application ou domaine les éléments suivants :

Volet fonctionnel :

Le nom, les dates de mise en service, les principales fonctionnalités et le domaine de rattachement (exemples : Personnel, Comptabilité, Urbanisme, ...).

Les utilisateurs concernés (nombre, organisme et structures, site géographiques, correspondants et relais, organisation centralisée ou déconcentrée, ...).

Les flux d'informations (nature, périodicité, responsables des mises à jour, typologie des bénéficiaires, ...) et les interfaces avec d'autres systèmes informatiques internes ou externes à l'organisation (Échanges de Données Informatiques, conditions de mise à jour, ...).

Les contraintes réglementaires et fonctionnelles imparties par le passage à l'euro.

La criticité de l'environnement de l'application (nature des sorties et restitutions, impact sur les destinataires, le cas échéant sur le grand public, garantie de qualité de service,...).

La détermination des responsables de la conduite des travaux de maintenance et d'évolution (réalisation interne, sous-traitance partielle ou totale).

Le recensement des compétences techniques disponibles et capacité de mobilisation pour la préparation du passage à l'euro.

Volet technique :

La plate-forme d'exploitation : nombre de sites, nombre de postes de travail, typologie des unités centrales (gros système, départementale, monoposte).

L'architecture logicielle : client/serveur, bureautique, infocentre.

Les outils de développements : système d'exploitation, Systèmes de Gestion de Base de Données, langages de programmation, méthode d'analyse et recours aux Ateliers de Génie Logiciel.

La volumétrie des composants techniques : écrans, entrées/sorties, restitutions, lignes de programmes.

Le repérage systématique dans l'ensemble des programmes et des traitements des zones "montants", des codes "devise" et "taux".

L'état de la documentation technique et des guides utilisateurs.

Les scénarios

La construction des scénarios pour chaque application s'appuiera avec un esprit critique sur une analyse et une argumentation selon cinq axes :

1. le critère fonctionnel privilégiera l'importance stratégique de l'application au regard de la politique générale d'informatisation, son intégration au schéma directeur ainsi que les conditions de son insertion dans un système d'information plus large. L'impact des règles de gestion sur le service attendu peut conduire à choisir des solutions parfois plus réalistes dans un souci du " mieux possible ", et renoncer à d'éventuelles modifications jugées moins essentielles.

2. le critère technique tiendra pour sa part compte de :

L'état technologique de la plate-forme d'exploitation et de développement. Une situation d'équipement ou de logiciels trop obsolètes avec une pérennité et une disponibilité des outils non garanties peut justifier un abandon pur et simple de l'application plutôt qu'un aménagement à un coût prohibitif.

La complexité tant de l'application elle-même que des interfaces avec d'autres systèmes.

Le volume des charges de programmation, à rapprocher du coût évaluatif de l'ensemble de l'application.

Les risques techniques encourus notamment de dégradation du service rendu ou de panne brutale.

3. le critère de délai. Particulièrement déterminant pour la planification des charges compte tenu des échéances, le calendrier devra être étudié attentivement et de manière globale. Les propositions d'évolution pour une même application pourront être notamment sensiblement différentes suivant que l'on envisage dans le système informatique l'acceptation de transaction en euro durant la période transitoire de 1999 ou bien après l'abandon définitif du franc. De même, la transformation des données historisées en euro dès le basculement sera très différente d'un maintien en franc pour des fins statistiques. Il est rappelé à ce titre que plusieurs agents économiques sont susceptibles d'anticiper plus ou moins largement la date du 1er janvier 2002. On s'attachera donc à préciser strictement les principales phases de mise en service de la nouvelle programmation en référence aux dates clés de la procédure euro.

4. le critère des ressources humaines et des compétences mobilisables mesurera principalement les conditions de l'intervention de l'utilisateur : charges de saisie, durée minimale d'information et de formation...

5. le critère des coûts financiers nécessitera un bilan quantitatif (coût/valeur ajoutée) et qualitatif (avantages/inconvénients) global de chaque scénario. La réflexion sur les coûts examinera notamment la possible diminution des coûts de maintenance dans l'hypothèse d'une réécriture complète et l'intérêt qualitatif des améliorations ergonomiques et fonctionnelles apportées par les nouvelles technologies de développement.

A l'issue de cette analyse multicritère, un ensemble de scénarios pour chaque application et pour chaque domaine sera proposé à partir des hypothèses suivantes :

·	Amélioration par programmation complémentaire

·	Aucune action avec abandon éventuel

·	Réécriture complète en spécifique

·	Recours à un progiciel du marché.

3. Le plan d'action

Cette phase est de la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage et ne peut en aucune manière être sous-traitée. Elle consiste d'une part à décider du choix des scénarios à mettre en oeuvre et d'autre part à bâtir un plan d'action opérationnel de mise en oeuvre. Les principaux travaux à entreprendre consisteront à :

Définir, dimensionner et dater les prochaines étapes ; c'est à dire :

·	Décrire le contenu et la fourniture.

·	Préciser charge, durée, ressources ou compétences nécessaires, en précisant notamment les interventions de sous-traitance

·	Construire le chemin critique en formalisant l'ordonnancement et l'enchaînement des travaux. Ce plan de travail inclura l'ensemble de tâches de réalisation et déploiement (recette, expérimentation, documentation et diffusion) pour chaque phase de la procédure de passage à l'euro.

Cette formalisation doit mettre en exergue toutes les contraintes et les risques liés à l'environnement et qui ne sont pas forcément maîtrisés :

·	Effectifs et compétence disponibles

·	Budgets (volume et calendrier de mise en place)

·	Phasage avec d'autres projets

·	Tâches critiques et points de contrôle.

Établir le plan de secours

C'est à dire identifier les recours envisageables dans le cas où l'application n'est pas opérationnelle " au jour J " :

·	Procédures manuelles temporaires,

·	Conséquences de l'utilisation en mode dégradé ou de l'arrêt momentané du service,

·	Possibilité d'établir un accord avec les partenaires ou correspondants,

·	Recours éventuel à une sous-traitance pour un service de remplacement, etc.

4. La mise en oeuvre opérationnelle

Il n'a pas été jugé utile, à ce stade, de rappeler ici l'ensemble des phases traditionnelles de réalisation et d'installation d'une application informatique, après son adaptation ou sa réécriture. Aussi, sans souci d'exhaustivité de la démarche, le présent document est volontairement limité à une présentation de deux aspects précis de la mise en oeuvre, plus spécifiques au passage à l'euro : le convertisseur et les possibles difficultés du déploiement et du basculement.

Le convertisseur

Le convertisseur est un des outils de la mise en oeuvre. A usage temporaire, sa finalité première est d'assurer l'indépendance de différentes fonctions de gestion d'une organisation lors du processus de passage à la monnaie unique. Ce dispositif peut être placé à l'amont et à l'aval des applications, sans en toucher nécessairement le coeur. Le convertisseur offre des fonctions principalement de calcul, de gestion d'arrondis, de stockage et de recherche, de présentation, d'échange et d'aide au pilotage.

La désynchronisation de ses fonctions ne doit pas affecter l'obligation de continuité de service. Il doit ainsi être "neutre" vis à vis des règles de gestion et de l'organisation ou de l'activité sur laquelle il va s'appliquer.

Les règles de conversion étant des règles de droit, générales à l'ensemble des acteurs impliqués dans ce processus (tant en Europe que dans les autres parties du monde), il conviendra que le convertisseur puisse être suffisamment auditable pour qu'aucun doute ne puisse exister quant à sa fiabilité mathématique.

Il est en particulier exclu que les écarts résultant des calculs de conversion puissent être frauduleusement ou négligemment détournés de la comptabilité concernée, grâce à l'aide de ce convertisseur.

Enfin, l'entreprise s'adaptant progressivement à l'euro, le convertisseur doit pouvoir, à effort minimal, accompagner cette évolution (par exemple en inversant ou en complétant ses règles de conversion). On désigne en général par le terme modularité et évolutivité les conditions de cette évolution.

Les principales fonctions d'un convertisseur

Les fonctions de calcul :

·	Assurer la conversion d'un montant élémentaire d'une monnaie participante vers une autre monnaie participante

·	Equilibrer les totaux d'une opération impliquant deux monnaies participantes (notamment équilibrage des arrondis de conversion)

·

·	Générer les écarts de conversion résultant des calculs élémentaires ou récapitulatifs

·	Informer l'utilisateur sur la monnaie manipulée : gestion des libellés

·	Contrôler la cohérence et la vraisemblance à l'entrée du flux.

Les fonctions de gestion d'arrondis

·	Récupérer l'arrondi résultant du calcul

·	Distinguer les arrondis de flux et les arrondis de stock

·	Incrémenter l'arrondi à un résultat antérieur

·	Vérifier la cohérence des arrondis antérieurs

Les fonctions de stockage et de recherche

·	Archiver des flux échangés en vue de leur réutilisation ultérieure

·	Faire les recherches sur des flux antérieurs, sur des critères de montant, de date

·	Simuler l'antériorité sur des historiques en monnaie nationale

Les fonctions de présentation

Formatage du résultat de calcul, de l'arrondi, du libellé de la monnaie

- affichage " miroir " dans une ou plusieurs monnaies participantes

Les fonctions d'échange

- identification du flux échangé (type, monnaie)

- authentification de l'émetteur et du destinataire

Les fonctions d'aide au pilotage

- suivi de la montée en charge

- messages d'alertes sur flux atypique ou incohérent

Le déploiement et le basculement

Dans le cas d'un déploiement significatif (plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de postes), il faut être particulièrement attentifs aux points suivants :

- la communication : est un facteur essentiel dans la réussite d'un déploiement. L'utilisateur doit disposer d'une information anticipée et claire sur les objectifs du déploiement. Cette communication doit être relayée par un correspondant local, qui signalera, les dysfonctionnements possibles.

- la formation (si possible sur site et à l'aide d'un Enseignement Assisté par Ordinateur et de présentations multimédia), de tous les utilisateurs avant la mise en exploitation des modifications est indispensable.

- le déploiement des sites opérationnels : la planification du déploiement doit bien intégrer dans toutes ses phases un facteur de risque de dérapage et prévoir un délai de sécurité avant la mise en service. A noter que dans le cas particulier d'un fonctionnement en architecture client/serveur, la phase de diffusion de la nouvelle version du logiciel peut s'avérer très longue en fonction du volume des programmes et du nombre de sites à servir.

- l'assistance aux utilisateurs doit prévoir la mise en place de correspondants locaux informatiques, qui assurent un support de premier niveau aux utilisateurs d'un site, ainsi que l'installation d'un SVP technique et fonctionnel pour l'assistance de second niveau.

Le basculement est la période pendant laquelle les nouveaux modules applicatifs vont devenir opérationnels et permettre le passage effectif à l'euro.

Les études en amont auront déterminé la durée de cette période (en une nuit, sur plusieurs jours, fractionnée,...) et les traitements à effectuer notamment sur les données historiques de grand volume (les statistiques en francs sont converties en euro ou sont présentées sous les deux formes pendant une certaine période).

Par rapport à d'autres basculement, celui de l'euro comporte deux caractéristiques. Les modifications spécifiques à l'euro pourront être prêtes plusieurs mois avant la date officielle de basculement. Entre ces deux dates (fin des modifications et basculement), d'autres adaptations fonctionnelles pourraient être développées sans que les modifications " EURO " aient été activées. Ceci imposera que toute programmation ultérieure à celles sur l'euro n'entraîne aucune altération de la procédure euro. De plus, pour une opération devant être considérée comme globale, deux basculements peuvent être nécessaires : le premier à partir du 1er janvier 1999 et le deuxième en janvier 2002.

Les modes opératoires

Les auteurs du présent fascicule soulignent que l'ensemble de la préparation du passage à l'euro, de par sa complexité et sa multitude d'intervenants, ne peut en aucune façon être totalement confié à un prestataire extérieur. En particulier, il est indispensable que la maîtrise d'ouvrage conduise directement les principales étapes de ce processus et décide de façon pleinement indépendante des choix stratégiques, des exigences de qualité de service, du plan d'action et des moyens à mettre en oeuvre.

L'importance des structures internes du pilotage (comité directeur, chefs de projets, outils de planification et de suivi, dispositif d'échange rapide d'informations et de signalement des incidents et des besoins imprévus) est à nouveau soulignée.

Sous cette réserve, la maîtrise d'ouvrage et les responsables informatiques de chaque organisme pourront, en tant que de besoin et en fonction de leurs compétences disponibles, avoir recours aux prestations de conseil, d'ingénierie et de services proposées par les SSII selon la typologie suivante :

1. l'approche globale : assistance à maîtrise d'ouvrage pour :

- l'étude stratégique d'ensemble

- l'étude ciblée (" audit flash ")

- l'étude des enjeux

2. l'étude d'impact :

- conseil et ingénierie pour la réalisation de diagnostic fonctionnel et technique des applications

- assistance pour la conception de scénarios

3. la mise en oeuvre opérationnelle :

- assistance à la gestion et au pilotage de projets

- mise à disposition de plate-forme technique de développement et de conversion

- assistance pour la modification des programmes

- assistance utilisateur et centre d'appels

- actions de communication et de formation

- expertise pour la mise en place de tests et de simulations

- assistance au déploiement

- organisation de la continuité de service lors du basculement.

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,15/07/1997