#### INFORMATIQUE SEPTEMBRE 1996

# Liste-guide à l'usage des décideurs pour bien préparer le passage a l'euro

Avant-propos

Le passage à l'euro n'est pas une simple transformation mécanique des applications informatiques. C'est quelque chose de plus complexe. En effet, dans cette opération de nombreuses personnes sont concernées à des titres divers, les clients, les assujettis, les usagers, les utilisateurs des applications, toutes en subiront les conséquences. Elle ne sera réussie que si tout le monde, depuis les décideurs jusqu'aux informaticiens en passant par les utilisateurs, mettent leurs ressources en commun.

Car tôt ou tard, nous devrons vivre un jour ou l'autre dans un monde où le franc sera remplacé par l'euro, tant vaut-il s'y préparer, dès à présent, correctement.

Les échéances prévues pour cette opération (1er janvier 1999 et au plus tard le 1er janvier 2002) paraissent, à certains, encore lointaines, c'est une illusion. Les délais nécessaires pour la modification des applications concernées sont en réalité très serrés puisque dans certains cas tout doit être prêt, testé et opérationnel pour le 31 décembre 1998 au plus tard. Il importe donc d'être particulièrement vigilant dans le séquencement des opérations, leur planification et leur budgétisation pour les années 1997 et 1998.

Qualité du lecteur

Ce document ne sera pas " lu " de la même façon suivant la " qualité du décideur ", directeur administratif ou informatique... Il s'adresse en priorité aux responsables qui auront à suivre ce projet en tant que maître d'ouvrage et à qui le chef de projet, maître d'oeuvre, rendra compte.

Ce document n'a pas la prétention de couvrir tous les cas et de répondre à toutes les questions. Il va essayer de faire comprendre, surtout à ceux qui ne sont pas familiarisés avec la technique informatique, les difficultés de l'opération, les bonnes questions qu'il faut se poser, à qui et pourquoi. En un mot, de définir un minimum minimorum de ce qu'il faut faire ou faire faire.

Des questions générales...

Il importe de se poser, tout d'abord, des questions sur l'organisme lui-même, et en l'envisageant dans chacune de ses fonctionnalités (juridique, comptable, informatique...), en le replaçant dans la période d'évolution vers l'euro (1996-2002).

Votre organisme :

1. ses missions sont-elles appelées à changer dans les cinq prochaines années ?

2. son statut est-il appelé à évoluer dans les cinq prochaines années ?

Tutelle et dépendance :

1. par qui est exercée la tutelle administrative, économique et financière, etc. ?

2. inversement, exercez-vous une tutelle sur d'autres organismes ?

·	ces derniers sont-ils suffisamment informés des travaux sur l'euro qu'ils ont à faire, et qui sont de leur ressort ?

3. devez-vous avoir des actions coordonnées avec d'autres organismes ? Si oui, lesquelles ?

·	ne serait-il pas opportun de prendre des contacts avec les dirigeants de ces organismes ?

ne conviendrait-il pas de déterminer un responsable chargé de la coordination et de l'animation avec ces structures ?

Risques :

Pouvez-vous faire une estimation de l'importance des risques que peut subir l'organisme ou qu'il est susceptible de faire subir à d'autres acteurs administratifs ou économiques en cas de défaillance dans le passage à l'euro ?

Environnement concurrentiel :

L'organisme agit-il dans un contexte où le passage à l'euro peut être un élément de concurrence ?

Si oui, nature et degré des principaux risques de concurrence :

provenant du secteur public national, européen, mondial

provenant du secteur marchand national, européen, mondial.

Stratégie des systèmes d'information et l'euro :

Existe-t-il un plan stratégique général ou un projet d'entreprise ?

Existe-t-il un schéma directeur des systèmes d'information ?

Si oui, ont-ils été modifiés dans l'année dans la perspective de l'euro ou de l'an 2000 ?

Existe-t-il une cartographie ou une modélisation des applications informatiques (description de l'état des applicatifs au regard du système d'information de l'organisme) ?

Existe-t-il une programmation pluriannuelle des ressources informatiques (matériel et personnel) ou au moins leur inventaire précis ?

Existe-t-il une commission ministérielle pour l'informatique (COMI) qui exerce un contrôle de vos projets ?

Événements importants affectant le schéma directeur des systèmes d'information dans les années 1996-2002.

Avez-vous programmé, ou sont-elles déjà en cours, des modifications importantes des applications introduisant de nouvelles fonctionnalités ?

Quelle est la marge d'ajustement (financière et humaine) dont vous disposez ?

Pensez-vous avoir suffisamment de souplesse dans votre stratégie ?

Certaines modifications d'applications pour le passage à l'euro seront incontournables et devront être opérationnelles à la date prévue, peut-être au détriment d'autres projets. Des choix sont à faire notamment, en matière budgétaire. Avez-vous abordé ce sujet avec les responsables d'autres départements, ou comptez-vous le faire avant la fin de l'année ?

Des questions plus techniques...

Existe-t-il un inventaire des diverses modifications ou des impacts découlant du passage à l'euro, non seulement dans les applications informatiques, mais aussi dans les méthodes de travail et la formation des personnels ?

De la même manière, avez-vous estimé les conséquences de tous ordres découlant de la dépendance de votre organisme à l'égard des applications dont d'autres organismes sont responsables ?

Avez-vous estimé les conséquences de l'intégration des obligations du passage à l'euro dans le schéma directeur informatique de votre organisme ?

faut-il ou peut-on étaler dans le temps certaines opérations ? Si oui lesquelles ?

faut-il refaire entièrement le schéma directeur ?

Constitution de l'équipe de projet : c'est une des premières décisions à prendre.

Avez-vous désigné un chef de projet d'un niveau suffisant ? Il devra superviser l'ensemble des modifications à mettre en oeuvre ; il devra disposer d'un budget, en temps hommes et crédits.

Il devra imposer la discipline nécessaire (et les outils) à la conduite d'un projet informatique important.

En particulier, avez-vous organisé le suivi régulier des travaux ? Celui-ci devra être fait même s'il n'est pas fait appel à la sous-traitance, et surtout s'il y est fait appel.

Les questions qui vont se poser et auxquelles il convient d'avoir réfléchi " avant " tout début de réalisation.

Avez-vous effectué le recensement des applications et des systèmes à modifier ?

Avez-vous identifié et localisé les applications et leurs responsables ?

qui utilise quoi et où ?

qui maintient quoi et où ?

Pouvez-vous les classer en fonction :

des échéances prévues 1999 et 2002 ?

ou de la " porosité " et de sa vitesse de propagation estimée ?

ou encore de leur état technique, de l'état de leur documentation, des outils utilisés pour leur écriture (ateliers de génie logiciel, bases de données et outils associés, langages utilisés), de la fréquence des maintenances correctives et évolutives etc... ?

Pouvez-vous demander de faire prendre pour chaque application une décision écrite portant sur :

le devenir de l'application et une évaluation des ressources à consacrer à son adaptation

sur le sort des fichiers des antérieurs (suivre les directives officielles qui seront données par l'INSEE en ce qui concerne la continuité des séries statistiques)

le calendrier des modifications (date au plus tôt, date au plus tard).

Au moment de prendre ces décisions, il serait bon d'avoir à l'esprit que :

la " mortalité " des applications micro est importante et qu'il convient donc de faire " la part du feu "

profiter des circonstances pour proposer de passer à des progiciels ou à des applications communes à plusieurs ministères ou entreprises permettrait de réduire les coûts

faire établir un avenant au cahier des charges initial n'est pas une précaution inutile si la réception n'a pas été prononcée. Sinon, un nouveau contrat devra être envisagé.

dans le cas des applications sous " contrat de tierce maintenance ", il est impératif de revoir les conditions avec la société concernée, et surtout de ne pas attendre le dernier moment pour le faire.

Quelques problèmes spécifiques

Utilisation d'un convertisseur en aval et/ou en amont de l'application

La position du convertisseur doit être examinée, au fil de l'eau ou en dérivation (critères de déclenchement) en aval ou en amont de l'application.

La " réversibilité " est-elle nécessaire ?

Convertisseur " maison ", faire attention à sa qualité et à sa portabilité.

Convertisseurs " progiciel ", estimer les coûts complets (droit d'usage, paramétrage, assistance technique...).

Utilisation d'un convertisseur " extérieur ", estimer les responsabilité vis-à-vis des tiers.

Les convertisseurs utilisés sont-ils agréés, et par qui ?

Vérification et réception du convertisseur (il serait préférable que le jeu d'essai soit public et agréé).

Arrondis dans les convertisseurs et/ou dans les applications

Vérifier l'utilisation de l'algorithme publié et du jeu d'essai de conformité.

S'assurer d'une nouvelle réception des applications après intégration de l'arrondi.

Seuils déclenchant une action

Traduction par opération arithmétique

Transformation des seuils en francs en seuils en euro (nombres entiers).

Examiner si dès maintenant des seuils " physiques " ne pourraient pas remplacer des seuils exprimés en francs.

Test des applications transformées

Il convient d'examiner les incidences de la transformation sur la conception de l'application et ses performances (temps de traitement, temps de transmission, etc.).

Ne pas sous estimer les incidences sur l'organisation des services, la formation du personnel et sur la réglementation (décrets, arrêtés à modifier et à publier).

Les applications modifiées devront être " recettées " par le maître d'ouvrage, un accord de conformité au cahier des charges initial et à son avenant devra être obtenu.

Maintenance des applications transformées avant les dates fatidiques

Il faudra si possible éviter les doubles maintenances par une conception astucieuse de la modification et de son introduction dans l'application. Par exemple, l'isolation physique des programmes, les appels conditionnels de sous programmes, flagage des parties modifiées, etc... permettent une maintenance plus souple.

Les applications concernées sont-elles " client-serveur " ? Ne peut-on alors faire les transformations soit dans la partie " serveur ", soit dans la partie " client " ?

Utilisation des progiciels

L'utilisation de progiciel peut éventuellement poser des problèmes juridiques (propriété des codes sources) et techniques au moment de leur transformation.

La recherche des paramètres en francs introduits par les utilisateurs pour les transformer en euro ne suffit pas ; il est nécessaire de s'assurer que l'éditeur a fait de même pour ceux qui ne sont pas accessibles par l'utilisateur ou le maître d'oeuvre. En effet, malgré tous les contrôles et bien que cette technique de programmation soit formellement réprouvée et interdite depuis longtemps, il peut arriver que des " données " soient introduites en " dur " dans les programmes (seuils légaux, constantes, etc.). C'était une pratique courante quand on programmait en Assembleur et qui a perduré dans les programmes en Cobol. Difficilement décelables par l'utilisateur d'un progiciel (qui en général n'a pas accès au langage source), ces données " en dur " si elles sont à modifier ne peuvent l'être que par l'éditeur.

Avant de prendre contact avec l'éditeur pour décider des modifications à faire ou pour introduire un convertisseur, il sera bon de se rapprocher des groupes d'utilisateurs (ils ont aussi les mêmes problèmes) et du CXP (l'association " CXP " développe des compétences dans le domaine des progiciels ).

Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie,15/07/1997